## Cronograma
CRONOGRAMA INTERNO DEL EQUIPO
# | TAREA | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA LÍMITE | ESTADO | PRIORIDAD | ENTREGABLE / NOTAS
1 | Organización de equipos y roles | Definir líder, secretario, diseñador, expositor e investigador. | Líder / Equipo | 18 de mayo | 19 de mayo | Completado | Alta | Registro de equipo y roles
2 | Definición del Problema y ODS | Identificar el problema, eje y ODS a impactar. | Investigador | 19 de mayo | 20 de mayo | En proceso | Alta | Documento de propuesta inicial
3 | Investigación de mercado rápida | Obtener estadísticas sobre el problema en Ecuador/Latinoamérica. | Investigador | 20 de mayo | 21 de mayo | Pendiente | Media | Datos estadísticos con fuentes
4 | Creación de Repositorio GitHub | Configurar el repositorio, README y carpetas del proyecto. | Secretario | 21 de mayo | 22 de mayo | Pendiente | Alta | Link del repositorio funcional
5 | Canvas del Proyecto (9 bloques) | Completar los 9 bloques clave del modelo de negocio. | Líder / Equipo | 22 de mayo | 22 de mayo | Pendiente | Alta | Canvas en Miro o Figma
6 | Diseño de Wireframes (Bocetos) | Crear bocetos simples de las pantallas y botones de la app. | Diseñador | 25 de mayo | 26 de mayo | Pendiente | Alta | Wireframe en Figma
7 | Definición del Flujo y MVP | Explicar cómo funciona el proyecto y definir la función principal. | Expositor / Diseñador | 26 de mayo | 27 de mayo | Pendiente | Media | Diagrama de flujo y definición de MVP
8 | Preparación del Whitepaper v0.1 | Redactar la primera versión del documento técnico del proyecto. | Secretario | 27 de mayo | 28 de mayo | Pendiente | Alta | Archivo Whitepaper v0.1
9 | Subir avances a GitHub | Cargar wireframes, diagramas e ideas al repositorio. | Secretario | 28 de mayo | 29 de mayo | Pendiente | Baja | Commits en GitHub
10 | Presentación final y entrega | Presentar el proyecto y entregar documentación. | Líder / Equipo | 29 de mayo | 29 de mayo | Pendiente | Alta | Entrega final del proyecto y repositorio
|  |  | LEYENDA DE ESTADOS |  |  | NIVEL DE PRIORIDAD |  | PERIODO DEL CRONOGRAMA
|  |  | Completado: Tarea finalizada |  |  | Alta: Impacto alto / Urgente |  | 22 de mayo - 13 de junio (Próximos 15 días)
|  |  | En proceso: Tarea en desarrollo |  |  | Media: Importante / Prioridad media
|  |  | Pendiente: Tarea por iniciar |  |  | Baja: Puede esperar